## Arkusz1
Inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Powiatu Sulęcińskiego - stan na 12.09.2025
Lp. | Nazwa zadania | Zakres robót | Roboty zrealizowane | Okres realizacji | Dotychczas poniesione wydatki na działania związane z realizacją zadania (do 31.12.2024 r.) | Plan wydatków na 2025 r. | Wydatki poniesione na realizację zadania do 12.09.2025 roku | W tym: | Kwota dofinansowania przyznanego ze środków zewnętrznych | Źródło otrzymanego dofinansowania | Instytucja realizaująca | Cel | Uwagi
wydatki poniesione ze środków własnych powiatu na realizację zadania do 12.09.2025 roku
[1] | [2] |  |  | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12]
1 | Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej | Montaż instalacji fotowoltaicznej - etap II, wymiana pokrycia papowego – przygotowanie pod montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż pomp ciepła i modernizacja instalacji sanitarnych C.O. i CWU w celu dostosowania do pomp ciepła, modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej (dostosowanie infrastruktury do produkcji energii z ogniw fotowoltaicznych, obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej); modernizacja infrastruktury oświetleniowej, modernizacja budynków w zakresie poprawy efektywności energetycznej. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane. Prace planowane są do wykonania na następujacych budynkach SPZOZ - budynek szpitala - ul. Witosa 4, - budynek administracji i dyrekcji ul. Witosa 7, -archiwum ul. Poznańska 17a, przychodnia ul. Dudka 13 i 15 , | Wykonanan została dokumentacja projektowa. Z uwagi na zejście z bydowy wykonawcy ogłoszne zostało kolejne postępowanie, które z uwagi na zbyt wysoki koszt zosytało unieważnione. Obecnie trwają konsultacje z dyrakcja SPZOZ dot. zmniejszenia zakresu robót. | 2022 - 2026 | 121290.4 | 2399004.69 | 321865.66 | 321865.66 | 4269655.93 | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Powiat Sulęciński | Obniżenie kosztów funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii – montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp wodnych, dostosowanie infrastruktury elektroenergetycznej placówki do produkcji energii z ogniw fotowoltaicznych, jak również modernizacja budynków użytkowanych przez SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej. | Zadanie przed ogłoszeniem ponownego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
2 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F Jamno-Budzigniew-miejscowość Polne | Wymiana nawierzchni drogi, umocnienie poboczy drogi, wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz roboty towarzyszące. Realizacja zadania obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót budowlanych. |  | 2022 - 2025 | 30971.4 | 4240500 | 319975 | 319975 | 3920000 | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Powiat Sulęciński | Poprawa stanu technicznego drogi | Na realizację zadania zostało udzielone wsparcie finansowe przez Gminę Słońsk w wysokości 160000,00 zł
3 | Modernizacja infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Tursku w ramach formuły "zaprojektuj i wybuduj" | Przebudowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku w zakresie otworów drzwiowych w celu lepszego zapewnienia potrzeb mieszkańców, remont pomieszczeń mieszkalnych, łazienek, pomieszczeń wspólnych i pomieszczeń socjalno-technicznych, remont instalacji elektrycznej, PPOŻ, CO i wod-kan. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane. | wykonana i zatwierdzona została dokumentacja techniczna , trwają prace rozbiórkowe w pokojach DPS | 2023 - 2026 | 59400 | 3912500 | 0 | 0 | 3995000 | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Powiat Sulęciński | Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców DPS Tursk | brak
4 | Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie w formule "Zaprojektuj, wybuduj" | Roboty planowane są w budynku głównym szkoły oraz przy hali sportowej. Częściowa wymiana/renowacja stolarki okiennej i drzwiowej; ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz dachu nad użytkowym poddaszem; modernizacja instalacji; wykonanie niezbędnych prac remontowych. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane. | wykonana i zatwierdzona została dokumentacja techniczna . W hali sportowej wykonane zostały dwie łazienki i szatnia (jedynie brak białego montażu), wykonany jest remont dachu nad halą i wstawione okno transmisyjne przy hali. W budynku głównym na poddaszu trwa wymiana ocieplenia i sufitów ( wykonano ok. 50%). Na dachu trwa wymiana opieszenia ognimurków i kominów (wykonano ok. 30%) | 2023 - 2026 | 37221.4 | 2433700 | 1387812.9 | 389062.9 | 1997500 | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Powiat Sulęciński | Obniżenie kosztów funkcjonowania I LO w Sulęcinie; poprawa warunków nauki i pracy | brak
5 | Przebudowa Domu Dziecka w Sulęcinie w formule "Zaprojektuj, wybuduj" | Wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja ścian zewnętrznych.W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane. | wykonana i zatwierdzona została dokumentacj techniczna. Wymienione zostały wszystkie okna , Wymieniony zostało pokrycie dachowe (ok. 90%) Wymienione zostały wszystkie sufity na poddaszu (wyszpachlowane i pomalowane). | 2023 - 2026 | 26000 | 1320000 | 0 | 0 | 500000 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Powiat Sulęciński | Obniżenie kosztów funkcjonowania Domu dziecka; poprawa warunków mieszkaniowych podopiecznych | brak
6 | Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku byłego internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie | Dokonanie projektu budowlanego przebudowy budynku byłego internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie. W ramach zadania dokonano także oceny stanu technicznego budynku. | dokumentacja techniczna zakończona. | 2023 - 2025 | 0 | 167000 | 166050 | 16050 | 150000 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Powiat Sulęciński | Określenie stanu technicznego i wskazanie kierunków dalszych działąń w odniesieniu do budynku | brak
7 | Prace projektowe i konserwatorskie przy elewacji, wnętrzu i wyposażeniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach-etap I | W ramach projektu wykonane zostały: dokumentacja konserwatorska (wykonanie badań konserwatorskich, opracowanie dokumentacji badań konserwatorskich, sporządzenie programów prac konserwatorskich elewacji, wnętrza i wyposażenia Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach); ekspertyzy techniczne (sporządzenie ekspertyz technicznych, dotyczących konserwacji elewacji i wnętrz Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach); projekt budowlany (sporządzenie projektu budowlanego zgodnego z przepisami Prawa Budowlanego). | prace w toku | 2023 - 2025 | 0 | 150000 | 150000 | 3000 | 147000 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Różańcowej w Lubniewicach | Wykonanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej na podstawie, której zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele w Lubniewicach. | brak
8 | Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym budynku „Kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie" | Prace wewnątrz kościoła obejmujące prace konserwatorskie i restauratorskie posadzki w zakrystii, prezbiterium i części nawowej, kruchcie wraz z renowacją wbetonowanej w posadzkę płyty epitafijnej. | prace w toku - zagrozony termin zakończenia (informacja od Proboszcza) | 2023 - 2025 | 0 | 204000 | 3979.8 | 3979.8 | 194020.2 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Różańcowej w Lubniewicach | Zabezpieczenie i utrzymanie w dobrym stanie (konserwacja) zabytkowego budynku kościoła w Jarnatowie. | brak
9 | Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji zabytkowego Kościoła Rzymsko Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach | Prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej (prezbiterium) i elewacji północnej oraz roboty budowlane polegające na izolacji ścian fundamentowych. | Roboty na ukończeniu | 2023 - 2025 | 0 | 400000 | 8000 | 8000 | 392000 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Różańcowej w Lubniewicach | Zabezpieczenie i utrzymanie w dobrym stanie (konserwacja) zabytkowego budynku kościoła w Lubniewicach. | brak
10 | "Remont budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie – termomodernizacja" | W obiekcie wykonane zostanie: docieplenie przegród pionowych i poziomych, modernizacja wentylacji – zamiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną i montaż rekuperacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego, w tym wymiana źródła ciepła (montaż pompy ciepła) oraz systemu zarządzania / monitorowania dla produkcji i wykorzystania energii, montaż instalacji PV oraz wymiana oświetlenia na LED. | trwa rozbiórka dachu i jego docieplenie od strony północnej | 2024-2026 | 100590 | 932953.27 | 0 |  | 1511235.13 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 | Powiat Sulęciński | Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Sulęcińskiego poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku Starostwa Sulęcińskiego w Sulęcinie. | brak
11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcin | Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. | zlożony wniosek do wojewody- oczekiwanie na decyzję grudzień 2025r. | 2026 - 2027 | 0 | 96000 | 95940 | 95940 | 0 | nie dotyczy | Powiat Sulęciński | Poprawa stanu drogi i zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników. | W 2025 roku wykonano dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; projekt w trakcie oceny
12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1247F na odcinku od DP1265F m. Kownaty do DW138 | Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. | zlożony wniosek do wojewody- oczekiwanie na decyzję grudzień 2025r. | 2026 - 2027 | 0 | 32000 | 31980 | 31980 | 0 | nie dotyczy | Powiat Sulęciński | Poprawa stanu drogi i zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników. | W 2025 roku wykonano dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; projekt w trakcie oceny
1189853.36