## Arkusz1
Inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Powiatu Sulęcińskiego - stan na 12.09.2025
Lp. | Nazwa zadania | Zakres robót | Roboty zrealizowane | Okres realizacji | Dotychczas poniesione wydatki na działania związane z realizacją zadania | Plan wydatków na 2026 r. | Szacowana całkowita wartość zadania | Kwota dofinansowania przyznanego/ wnioskowanego ze środków zewnętrznych | Źródło otrzymanego/ wnioskowanego dofinansowania | Instytucja realizaująca | Cel | Uwagi
[1] | [2] |  |  | [3] | [4] | [5] | [6] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12]
1 | Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej | Montaż instalacji fotowoltaicznej - etap II, wymiana pokrycia papowego – przygotowanie pod montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż pomp ciepła i modernizacja instalacji sanitarnych C.O. i CWU w celu dostosowania do pomp ciepła, modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej (dostosowanie infrastruktury do produkcji energii z ogniw fotowoltaicznych, obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej); modernizacja infrastruktury oświetleniowej, modernizacja budynków w zakresie poprawy efektywności energetycznej. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane. Prace planowane są do wykonania na następujacych budynkach SPZOZ - budynek szpitala - ul. Witosa 4, - budynek administracji i dyrekcji ul. Witosa 7, -archiwum ul. Poznańska 17a, przychodnia ul. Dudka 13 i 15 , | Wykonana została dokumentacja projektowa. Roboty zostały rozpoczęte. W budynku przy ul. Dudka 13 zostały zakończone roboty wyburzeniowe, trwa montaż instalacji elektrycznych, sanitarnych. | 2022 - 2026 | 443156.06 | 4320655.93 | 4763820 | 3970501.6 | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Powiat Sulęciński | Obniżenie kosztów funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii – montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp wodnych, dostosowanie infrastruktury elektroenergetycznej placówki do produkcji energii z ogniw fotowoltaicznych, jak również modernizacja budynków użytkowanych przez SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej. | brak
2 | Modernizacja infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Tursku w ramach formuły "zaprojektuj i wybuduj" | Przebudowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku w zakresie otworów drzwiowych w celu lepszego zapewnienia potrzeb mieszkańców, remont pomieszczeń mieszkalnych, łazienek, pomieszczeń wspólnych i pomieszczeń socjalno-technicznych, remont instalacji elektrycznej, PPOŻ, CO i wod-kan. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane. | Wykonano i zatwierdzono dokumentację techniczną. Wyermontowanych zostało ok. 8 pokoi tj. wykonano odnowienie pokoi oraz modernizacja łazienek w skrzydle B. W skrzydle A na ukończeniu jest 15 pokoi. | 2023 - 2026 | 1972650 | 4356000 | 6328650 | 3995000 | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Powiat Sulęciński | Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców DPS Tursk | brak
3 | Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie w formule "Zaprojektuj, wybuduj" | Roboty planowane są w budynku głównym szkoły oraz przy hali sportowej. Częściowa wymiana/renowacja stolarki okiennej i drzwiowej; ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz dachu nad użytkowym poddaszem; modernizacja instalacji; wykonanie niezbędnych prac remontowych. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane. | W hali sportowej wykonane zostały dwie łazienki i szatnia dla kibiców. Wykonany został remont dachu nad halą i wstawiono okno transmisyjne przy hali. W budynku głównym na poddaszu dokonano ocieplenia poddasza i wymianę płyt RG oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów drewnianych w 5 klasach, auli i korytarzu. Na dachu wymianione zostały uszkodzone opierzenia ognimurków i kominów . Odwtorzona i pomalowana została elewacja zewnętrzna zabytkowej części szkoły. Docieplona została wewnętrzna części klatki schodowej (ułożenie siatki zbrojeniowej, klej i malowanie) | 2023 - 2026 | 473170 | 1684375 | 2157545 | 1997500 | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Powiat Sulęciński | Obniżenie kosztów funkcjonowania I LO w Sulęcinie; poprawa warunków nauki i pracy | brak
4 | Przebudowa Domu Dziecka w Sulęcinie w formule "Zaprojektuj, wybuduj" | Wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja ścian zewnętrznych.W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane. | Wykonano i zatwierdzono dokumentację techniczną. Wymienione zostały wszystkie okna. Wymienione zostało pokrycie dachowe na nowe. Wymienione zostały wszystkie sufity na poddaszu (wyszpachlowane i pomalowane oraz wymieniona została wełna mineralna) . Rozebrany został podjazd dla niepełnosprawnych . Ocieplony został na zewnatrz cały budynek (ułożeny styropian, siatka zbrojeniowa i piewrsza warstwa kleju) pozostała do zrobienia druga warstwa kleju strukura oraz montaż drzwi wejściowych dla niepełnosprawnych. | 2023 - 2026 | 831700 | 510000 | 1341700 | 500000 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Powiat Sulęciński | Obniżenie kosztów funkcjonowania Domu dziecka; poprawa warunków mieszkaniowych podopiecznych | brak
5 | Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym budynku „Kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie" | Prace wewnątrz kościoła obejmujące prace konserwatorskie i restauratorskie posadzki w zakrystii, prezbiterium i części nawowej, kruchcie wraz z renowacją wbetonowanej w posadzkę płyty epitafijnej. | Prace w toku - zagrożony termin zakończenia (informacja od Proboszcza). | 2023 - 2026 | 0 | 198000 | 198000 | 194020.2 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Różańcowej w Lubniewicach | Zabezpieczenie i utrzymanie w dobrym stanie (konserwacja) zabytkowego budynku kościoła w Jarnatowie. | brak
6 | "Remont budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie – termomodernizacja" | W obiekcie wykonane zostanie: docieplenie przegród pionowych i poziomych, modernizacja wentylacji – zamiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną i montaż rekuperacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego, w tym wymiana źródła ciepła (montaż pompy ciepła) oraz systemu zarządzania / monitorowania dla produkcji i wykorzystania energii, montaż instalacji PV oraz wymiana oświetlenia na LED. | Wykonano izolację fundamentów. Przełozony i docieplony dach od strony północnej, wschodniej i południowej. Wymienione zostały okna na pietrze i na parterze. Wykonano wentylacji na pietrze i parterze. Trawą prace wykończeniowe w biurach i na korytarzu. Do wykonania jeszcze pozostało wymiana oświetlenie na energooszczędne zabudowa sufitów na korytarzu (pietro) montaż pomp ciepła, montaż rekuperatora oraz paneli fotowoltaicznych oraz docieplenie ścian zewnętrznych | 2024-2026 | 1002000 | 926200 | 1928200 | 1511235.13 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 | Powiat Sulęciński | Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Sulęcińskiego poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku Starostwa Sulęcińskiego w Sulęcinie. | brak
7 | Cyberbezpieczny Powiat | Doposażenie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników w celu poprawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. | Zakupiono wyposażenie informatyczne oraz przeprowadzono szkolenia i audyty wskazane we wniosku o dofinansowanie. | 2024 - 2026 | 842000 | 8000 | 850000 | 691060 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | Powiat Sulęciński | Poprawa cyberbezpieczeństwa JST | brak
8 | Lubuskie Szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy (etap I) | Realizacja szkoleń, kursów i staży dla uczniów ZSLiZ w Sulęcinie oraz doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu | Projekt w trakcie realizacji. | 2024-2026 | 0 | 0 | ok 1420000 | ok 1260000 | Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | Związek Powiatów Lubuskich - beneficjent; Powiat Sulęciński - partner | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów, poprawa jakości kształcenia zawodowego | Projekt jest realizowany przez Związek Powiatów Lubuskich, który ponosi wydatki z nim związane. Powiat Sulęciński jako członek ZPL zapewnia wkład własny w postaci udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby organizacji szkoleń i kursów.
9 | Zakup mikrobusa 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Słońsk | Zakup mikrobusa 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Słońsk | Projekt w trakcie realizacji. | 2025- 2026 | 0 | 0 | 180060 | 123500 | Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III - PFRON | Wnioskodawca - Gmina Słońsk; realizator - Powiat Sulęciński | Poprawa dostępności komunikacyjnej | Projekt jest realizowany przez Gminę Słonsk, która ponosi wydatki na zakup pojazdu (koszt własny). Powiat jako realizator projektu jest pośrednikiem w pozyskaniu i rozliczeniu dofinansowania ze srodków PFRON.
10 | Nadleśnictwo Torzym - Przebudowa drogi powiatowej nr 1247F na odcinku od DP1265F m. Kownaty do DW138 | Przebudowa drogi na odcinku 3 111,00 m | Złożono wniosek do Nadleśnictwa Torzym w naborze wniosków na realizację drogowych przedsięwzięć wspólnych finansowanych ze środków Funduszu Leśnego | 2026-2027 | 0 | 230701.51 | 6774220 | 230701,51 (kwota wnioskowana ze środków Funduszu Leśnego) | Fundusz Leśny | Powiat Sulęciński | Poprawa stanu drogi i zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników. | W przypadku przyznania dofinansowania ze srodków Funduszu leśnego, będzie ono stanowiło finansowanie uzupełniające do środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcin | Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie; przebudowa drogi nr 1278F na odcinku Miechów - Żubrów | Wykonano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2026 - 2027. | 2026 - 2027 | 95940 | 3284000 | 7393250 | 4378380 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Powiat Sulęciński | Poprawa stanu drogi i zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników. | Projekt zatwierdzony do dofinansowania. Oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie.
12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1247F na odcinku od DP1265F m. Kownaty do DW138 | Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie; przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DP1265F m. Kownaty do DW138 | Wykonano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2026 - 2027. | 2026 - 2027 | 31980 | 3371000 | 6774220 | 4045340 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Powiat Sulęciński | Poprawa stanu drogi i zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników. | Projekt zatwierdzony do dofinansowania. Oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie.
13 | Lubuska szkoła przyszłości (etap I) | Zakup wyposażenia warsztatów zawodowych w ZSLiZ w Sulęcinie | Złożono ofertę na realizację zadania w roli partnera. | 2026-2027 | 0 | 10000 | 1983130 | 1685657.81 | Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021- 2027 | Samorząd Województwa Lubuskiego - instytucja realizująca; Powiat Sulęciński - partner | Poprawa jakości kształcenia zawodowego | Projekt w trakcie oceny. Instytucją realizująca będzie Samorząd Województwa Lubuskiego, który będzie ponosił wydatki. Powiat Sulęciński jako partner będzie odpowiedzialny za dokonanie postępowan przetargowych i merytoryczną realizację zadania.
14 | Lubuskie Szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy (etap II) | Realizacja szkoleń, kursów i staży dla uczniów ZSLiZ w Sulęcinie oraz doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu | Projekt w trakcie opracowywania | 2026 - 2029 | 0 | 0 | w trakcie szacunków (ok. 1131000,00 zł) | w trakcie szacunków (ok. 1006500,00 zł) | Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | Związek Powiatów Lubuskich - beneficjent; Powiat Sulęciński - partner | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów, poprawa jakości kształcenia zawodowego | Projekt jest realizowany przez Związek Powiatów Lubuskich, który ponosi wydatki z nim związane. Powiat Sulęciński jako członek ZPL zapewnia wkład własny w postaci udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby organizacji szkoleń i kursów.
15 | Remont i przebudowa pomieszczeń sanitarnych i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie | Remont łazienek, szatni oraz podłogi w sali gimnstycznej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie | Wykonanie dokumentacji projektowej. | 2026 | 12000 | 452000 | 452000 | 210808 | Program "Szatnia na medal" | Powiat Sulęciński | Zadanie ma na calu poprawę jakości infrastrkuktury szkolnej bazy sportowej w ZSLiZ w Sulęcinie. | Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach naboru trwającego do 27.02.2026 r. - w trakcie oceny
16 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Żubrów w zakresie budowy drogi dla rowerów | Projekt obejmuje budowę drogi rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 2,2 km i szerokości wynoszącej 2,5 m. Między drogą rowerową, a drogą powiatową, projektuje się pas zieleni. W ramach inwestycji zakłada się wykonanie nowych konstrukcji zjazdów do przyległych nieruchomości od granicy jezdni drogi powiatowej do granicy pasa drogowego. | Wykonanie dokumentacji projektowej. | 2026-2027 | 132840 | 1350000 | 3194315 | 2395700 | Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 | Powiat Sulęciński | Zadanie ma na celu rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego. Jego realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania indywidualnego transportu niezmotoryzowanego, zmniejszy wykorzystanie samochodów osobowych, wpłynie na obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza i zmniejszy emisję hałasu. Budowa drogi rowerowej zwiększy dostęp mieszkańców miejscowości wiejskich do miejsc pracy zlokalizowanych w Sulęcinie, jak również do placówek edukacyjnych, instytucji publicznych oraz ośrodków zdrowia. | Wniosek przygotowywany do złożenia w ramach trwajacego naboru. Termin złozenia do 16.03.2026 r.
17 | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w wsiach Malta, Dzierzążna, Czartów w gminie Krzeszyce | Zadanie obejmuje prace geodezyjne w zakresie scalenia gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (przebudowę dróg gminnych w Gminie Krzeszyce zgodnie z zakresem opisanym we wniosku o przyznanie pomocy). | Złożono wniosek o przyznanie pomocy. | 2026-2029 | 94337 | 10285923 | 10380260 | 10380260 | Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, budżet państwa | Powiat Sulęciński | Realizacja scalenia i zagospodarowania poscaleniowego ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej, uporządkowanie struktury przestrzennej gruntów oraz zwiększenia ich wartości użytkowej. | Wniosek o przyznanie pomocy złożono w ramach naboru zakończonego 20.02.2026 r. Wniosek w trakcie oceny.
18 | Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-cio osobowego (osiem osób plus kierowca) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Razem" w Sulęcinie | Zakup busa przeznaczonego do przeowzu osób niepełnosprawnych | Złożony wniosek do PFRON | 2026-2027 | 0 | 0 | 244423.22 | 155500 | Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III - PFRON | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Razem w Sulęcinie - wnioskodawca, Powiat Sulęciński realizator odpowiedzialny za pozyskanie i rozliczenie dofinansowania | Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, uczestnikom warsztatu terapi zajęciowej, regularnego, codziennego transportu z miejsca zamieszkania do warsztatu i z powrotem, pięc dni w tygodniu przez co najmniej 10 miesięcy w roku, w celu umożliwienia im systematycznego udziału w zajeciach z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. | Wniosek złożono w dniu 26.02.2026 r w ramach naboru kończącego się w dniu 2.03.2026 Zabezpieczono środki dla WTZ w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2026 r. na pokrycie wkładu własnego. Wniosek w trakcie oceny.
19 | Likwidacja barier architektonicznych w placówce edukacyjnej Gminy Torzym | Roboty budowlane dotyczące budowy pochylni do drzwi wejściowych, wymiana drzwi, zakup i montaż platformy schodowej | Złożony wniosek do PFRON | 2026-2027 | 0 | 0 | 294690.78 | 162079.93 | Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III - PFRON | Gmina Torzym - wnioskodawca, Powiat Sulęciński realizator odpowiedzialny za pozyskanie i rozliczenie dofinansowania | Zwiększenie dostępności infrastruktury oświatowej Gminy Torzym poprzez eliminację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Boczowie oraz zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami równych warunków uczestnictwa w procesie edukacyjnym | Wniosek złożono w dniu 26.02.2026 r w ramach naboru kończącego się w dniu 2.03.2026. Wniosek w trakcie oceny.
20 | Zakup fabrycznie nowego autobusu 22 osobowego plus kierowca wyposażonego w rampę oraz stanowisko dla wózków inwalidzkich do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach zapewnienia transportu dla osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta i Gminy Torzym | Zakup fabrycznie nowego autobusu 22 osobowego plus kierowca wyposażonego w rampę oraz stanowisko dla wózków inwalidzkich do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach zapewnienia transportu dla osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta i Gminy Torzym | Złożony wniosek do PFRON | 2026-2027 | 0 | 0 | 473550 | 355162.5 | Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III - PFRON | Gmina Torzym - wnioskodawca, Powiat Sulęciński realizator odpowiedzialny za pozyskanie i rozliczenie dofinansowania | Likwidacja barier transportowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osób z niepełnosprawnościami (dzieci). Będących mieszkańcami Gminy Torzym, do specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych zlokalizowanych poza terenem gminy poprzez zapewnienie regularnego, dostosowanego do ich potrzeb transportu na zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne realizowane w trybie ciągłym przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesiecy w roku | Wniosek złożono w dniu 26.02.2026 r w ramach naboru kończącego się w dniu 2.03.2026. Wniosek w trakcie oceny.
21 | Forum Organizacji Pozarządowych - Polsko - Niemiecka Platforma Współpracy Sektora Pozarządowego | Organizacja jednodniowego spotkania, w którym udział wezmą przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, sołtysi, włodarze gmin oraz goście z Niemiec | Złożony wniosek do Euroregionu Pro Europa Viadrina | 2026 | 0 | 62275 | 62275 | 49820 | INTERREG VIA | Powiat Sulęciński | Wzmocnnienie współpracy i widoczności sektora pozarządowego w naszym regionie oraz nawiązanie trwałych relacji partnerskich z organizacjami pozarządowymi po stronie niemickiej poprzez zorganizowanie Forum NGO. | Wniosek złożono w ramach naboru kończącego się w dniu 30.12.2025 r. Wniosek w trakcie oceny.
22 | Park Doświadczeń | Wyposażenie parku w m. Tursk w przestrzeń muzyczno - sensoryczną oraz utworzenie ścieżek. | Wniosek w trakcie opracowywania | 2027 | 0 | koszty w trakcie szacowania | koszty w trakcie szacowania | koszty w trakcie szacowania |  | Powiat Sulęciński | Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez utworzenie Parku Doświadczeń w miejscowości Tursk | Nabór w terminie 02-20.03.2026 z programu PSWPR 2023-2027. Wniosek o dofinansowanie w trakcie opracowywania.
23 | Rozwój potencjału społeczności lokalnych |  | Wniosek w trakcie opracowywania | 2026 | 0 | koszty w trakcie szacowania | koszty w trakcie szacowania | koszty w trakcie szacowania |  | Powiat Sulęciński | Włączenie społeczne mieszkańców obszaru LGD | Nabór w terminie 9-23.03.2026. Wniosek o dofinansowanie w trakcie opracowywania.