## Arkusz1
Powiat Sulęcińki
Zadania inwestycyjne zakończone w 2025r
Lp. | Nazwa zadania | planowana wartość zadania [zł] | Kwota dofinansowania program [zł] | kwota dofinansowania gmina | koszty rzeczywiste | wkład własny | przyczyny wydatków większych od rzeczywistych (jeżeli dotyczy)
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8]
1 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F Jamno-Budzigniew-miejscowość Polne (PFU, nadzór i roboty) gmina Słońsk. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. | 4270725 | 3920000 | 195000 | 4420939.91 | 305939.91 | Zadanie zostało zrealizowane w formule zaprojektuj i zbuduj. Przygotowany przez Zamawiajacego Program Funkcjonalno-Użytkowy zawierał ogólny zakres prowadzenia robót, nieuwzględniający przyszłych decyzji organów administracyjnych. W trakcie przygotowywania przez Wykonawcę zadania dokumentacji technicznej, a następnie uzgadniania jej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska wystapił wymóg dodatkowego zabezpieczenia przejścia dla żab poprzez wykonanie przepustu oraz barier. Dodatkowo na wniosek mieszkańców Jamna wystąpiła potrzeba wykonania większej, niż pierwotnie zaplanowano, ilości zjazdów do posesji.
2 | Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie w formule "Zaprojektuj, wybuduj" (PFU, nadzór, roboty) . Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. | 2484111.38 | 1997500 | 0 | 2470500 | 473000 | n/d
3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1234 F na odcinku od Debrznicy do Drzewiec wieś. Gmina Torzym przygotowała dokumentację wartą ok. 20 tys. zł. Zadanie realizowane w ramach programu wspomagania przez Lasy Państwowe Jednostek Samorządu Terytorialnego- Nadleśnictwo Torzym. | 765177.9 | 192365.72 | 130000 | 765177.9 | 442812.18 | n/d
| ogółem | 7520014.28 | 6109865.72 | 325000 | 7656617.81 | 1221752.09